## 개요
항목 | 내용
프로젝트 정의
정의 | K-뷰티 수출기업용 바이어 발굴·중개 플랫폼. 연락처 판매가 아닌 플랫폼 중개 발송, DB 판매가 아닌 매칭·슬롯 판매, Buyer Core와 Contact Vault의 물리적·권한적 분리(3대 설계 판단)
핵심 경쟁력 | 적법하게 접촉 가능한 바이어를 선별하고, 접촉 기회를 제한적으로 배분하며, 연락처를 노출하지 않고 중개하고, 실제 응답·미팅·견적 결과까지 증명하는 거래 인프라
기준 문서 | docs/ARCHITECTURE.md(목표 아키텍처 v2 확정본, 2026-07-22) / docs/PRODUCT.md(상품 구조 v1, 2026-07-23) — PR #60으로 main 병합(커밋 0e0cb93)
보유 데이터 | 화장품 관심 바이어 18,012건(2025-04 기준) + 비화장품 2,083건 분리 보관. 상세: [수집소스] 섹션
기준일 | 2026-07-23
섹션 안내
개발과제 | 사용자 문제→근본 원인→해결방안→완료 기준 22건 (12열, 순위순). 문제 단위 관리 — 상태 컬럼만 갱신하면 됨
작업분해 | 개발 작업 전수 분해(WBS) 77건 — 문서 7·DDL 11·백엔드 17·어드민 화면 10·고객 화면 5·운영 7·Phase1 15·Phase2 5. 실제 개발 진행은 이 섹션으로 추적
아키텍처 | 아키텍처 v2 전체 인벤토리: 파이프라인 11단계, P0 컴포넌트 12종, 상태머신, 17테이블, 화면 13종, 완료조건 10, 후속 문서 10
수집소스 | 보유 5개 소스 + 계획 9개 소스의 Source Rights 코드·발송 가능 여부·다음 액션
상품가격 | 상품 사다리 9단계, 구독 4종, 가격 저항 대응 5종, 보증 조건 8항목, Export Sprint, LTV
법률규제 | Country Rule Matrix 7관할, Legal Basis 코드 7종, 발송 체크리스트 6항목, 법적 사실 8건, K-SURE 정책
검증기록 | 세션 사실 검증 로그 12건 (CONFIRMED/REFUTED/PARTIAL/검증필요)
KPI기준 | 성과·운영 KPI 정의, 가격 조정 판단 기준(3%/30%), LTV 가정, 슬롯 파라미터
오답노트 | 이 세션에서 발생한 오류·원인·교정·재발 방지 규칙 (lessons-audit-gate 방식·저장소 docs/LESSONS.md와 동기)
원문목록 | 이 세션의 사용자 요청 18건 — 개발과제 섹션의 '관련 원문 No.'가 참조하는 번호
개발과제 상태 집계
전체 과제(문제 단위) | 22건
작업분해(WBS) 작업 수 | 77건
WBS 대기 | 77건
설계완료·구현대기 | 4건
대기(최우선 포함) | 9건
보류(검증필요) | 2건
Phase1대기 | 4건
기타(로드맵·방법론·상시) | 3건
사용 규칙
갱신 대상 | 각 섹션의 '상태' 컬럼만 수정. 나머지 컬럼은 문서(ARCHITECTURE.md·PRODUCT.md) 변경 시에만 함께 갱신
주의 | 가격·전환율·LTV는 전부 가정(가설)이며 파일럿 실측 후 보정. K-SURE 혜택 수치는 하드코딩 금지 — Policy Registry 원칙

## 개발과제
순위 | 사용자 문제 | 관련 원문 No. | 필요성 | 중요도 | 현재 확인 | 근본 원인 | 해결방안 | 예상 토큰 사용량 | 기대효과 | 완료 기준 | 상태
1 | 연락처 데이터 판매·노출 시 법적 리스크(약관 재판매 금지·DB제작자권·개인정보) | 1·2·10 | 위반 시 서비스 존속 불가. 잡코리아 v 사람인 120억 합의 선례. 사업모델 성립의 전제 조건 | P0-A | 약관·판례·PIPA 조사 완료. ARCHITECTURE.md §1(연락처 비노출·중개 발송·Vault 분리)·§2.1/§3(Vault Access Broker)·§6(default-deny) 확정·머지됨 | 공공포털 약관이 재판매 금지 + 연락처는 개인정보 해당 가능 + DB제작자 권리(저작권법 §93) | 리스트 판매 금지 → 매칭·슬롯 판매 전환. Contact Vault 물리 분리 + Vault Access Broker + default-deny 정책 게이트 | 설계 완료 / 구현 약 120k | 법적 차단 리스크 제거. 연락처 열람 모델 경쟁사(knok) 대비 구조적 차별화 | contacts_vault 분리 DDL 적용 + API가 연락처 원문을 직접 반환하는 경로 0건 테스트 통과 | 설계완료·구현대기
2 | KOTRA SNS 수집 바이어 12,666건의 취득 경로·동의 근거 미확인 | 2·10 | 전체 DB의 70%. 근거 불명이면 최악의 경우 주력 재고 폐기. 순위 1 판단의 선행 조건 | P0-A | README 기재만 존재. 원취득 경로·약관 근거 미확인. Source Rights 초기 코드 UNKNOWN(격리) | 수집 당시 기록 부재 | 취득 경로 문서화 요청 → Source Rights·Legal Basis 코드 소급 부여. 근거 없으면 스코어링 전용(발송 금지)으로 격리 | 확인 약 20k | 주력 데이터의 법적 지위 확정. 폐기 리스크 조기 발견 | 12,666건 전건에 legal basis 코드 부여 완료(UNKNOWN 포함) | 보류(검증필요)
3 | 결과 불확실성·가격 저항 — 돈 내고 쓸모없으면? 체험가가 비싸게 느껴짐 | 13·14·15 | 체험 전환이 막히면 전체 퍼널 붕괴. 사용자가 최우선으로 지정한 문제(①②③ 리스크 제거) | P0-A | 가격 저항 대응 5종 전부 PRODUCT.md §2.0 반영 완료(가격 인하는 하지 않는다 명문화). 커밋 c056bc7·74cc9f4 | 성과 불확실 상품을 선불로 파는 구조 자체의 리스크 비대칭 | ①체험·진단 결제액을 60일 내 캠페인 이상 결제 시 전액 차감(TRIAL_CREDITED) ②산출물 미달 조건부 환불(TRIAL_REFUNDED) ③실명 블러 바이어 미리보기 1건 ④앵커링·비교 카피 ⑤수출바우처 결제 지원 | 설계 완료 / 구현 약 150k | 체험 진입 장벽 제거. 전환율 판단 기준(3%) 확보 | 차감·환불이 credit_ledger 이벤트로 구현되고 블러 미리보기가 무료 단계에서 노출됨 | 설계완료·구현대기
4 | Phase 0 데이터 기반 부재 — 17테이블 스키마 미구현 | 9·10 | 모든 통제 장치(Vault·Ledger·Suppression)의 물리적 토대. 최우선 구현 대상 | P0-A | ARCHITECTURE.md §9.1 17테이블·§9.2 어드민 10화면+고객 3화면 명세 완료. 통합 금지 5테이블은 §2.3. 테이블 전수 목록: [아키텍처] 섹션 | 설계 문서만 존재하고 DDL·ERD 산출물 없음 | Postgres DDL 초안 + ERD를 docs/에 작성 후 마이그레이션 적용 | 약 80k | 이후 모든 구현 작업의 선행 조건 해소 | 17테이블 DDL이 로컬 Postgres에 적용되고 통합 금지 5테이블 분리 확인 | 대기(최우선)
5 | 크레딧·차감·환불의 원장 부재 | 14·15 | 돈과 직결. 원장 없이는 60일 차감·조건부 환불 약속을 지킬 수 없음 | P0-A | 이벤트→크레딧 처리 규칙 §5.2(홀드·확정 차감·100% 복원·Suppression 등록) + §9.1 credit_ledger + PRODUCT.md §2.0(TRIAL_CREDITED·TRIAL_REFUNDED) 명세 완료 | 결제 UI는 있으나(PricingPage) 원장·이벤트 소싱 구조 없음 | append-only credit_ledger + 이벤트 타입 enum + 잔액은 집계 뷰로만 산출 | 약 100k | 정산 분쟁 제로 지향. 환불 보증의 기술적 이행 능력 확보 | 차감·환불·복원 시나리오 3종이 원장 재생으로 잔액 일치 검증 통과 | 대기
6 | GoBizKorea·buyKOREA 약관 원문 미확보(HTTP 503 봇 차단) | 2 | 재판매 금지 조항을 검색 스니펫으로만 확인. 순위 1·8 법적 판단의 선행 증거 | P0-B | 스니펫 근거로 설계는 보수적(default-deny)으로 처리됨 | 포털의 봇 차단으로 자동 수집 실패 | 수동 브라우저 접근으로 약관 원문 캡처·보관(스크린샷+본문) | 약 10k(수동) | 설계 전제의 증거 확보. 분쟁 시 방어 자료 | 두 포털 약관 원문이 docs/ 증적으로 저장됨 | 보류(검증필요)
7 | 국외이전 고지 미이행 리스크(SES·SendGrid=국외 처리위탁) | 2·10 | PIPA §28조의8 고지 5항목 누락 시 발송 인프라 자체가 위법 | P0-B | 의무 요건 검증 완료(KISA 7차 개정 2026-03-04 반영). 고지 문구 미작성 | 해외 발송 인프라 사용=개인정보 국외 처리위탁에 해당 | 개인정보처리방침에 5항목(이전 항목·국가·일시·방법·수탁자) 고지 문구 작성 + 동의 플로우 반영 + DPA 관리 | 약 20k | 발송 인프라 적법성 확보 | 처리방침 개정본 게시 + 가입 동의 플로우에 반영 | 대기
8 | 국가별 발송 규제 상이(미국 opt-out·독일/한국 opt-in·캐나다 CASL)로 일괄 발송 불법 소지 | 2·4·10 | 1건의 위법 발송도 과태료·차단 리스크(CAN-SPAM 최대 $53,088/건) | P0-B | Country Rule Matrix(default-deny·미검토 국가 발송 불가) 설계 완료(§6). 관할별 정책: [법률규제] 섹션 | 국가마다 동의 요건·처벌이 달라 단일 정책으로 커버 불가 | Compliance Decision Engine이 발송 전 국가·legal basis·suppression 3중 게이트 통과 건만 허용. Regulatory Adapter로 규정 갱신 분리 | 설계 완료 / 구현 약 150k | 위법 발송 구조적 차단. 규정 변경 시 코드 수정 없이 대응 | 미허용 국가·근거 조합의 발송 시도가 100% 거부되는 테스트 통과 | 설계완료·구현대기
9 | 바이어 데이터 절대량 부족(18,012건·이메일 없음)과 신선도 문제 | 4·5 | 매칭·슬롯 모델도 재고(공급)가 없으면 성립 불가. 사용자가 수집 방법 무제한 허용 선언 | P0-B | 적법 수집 로드맵 확정: CBP B/L 유료구독·아시아 규제DB·전시회·옵트인 인바운드 RFQ. 소스별 상세: [수집소스] 섹션 | 공공데이터에 이메일 미제공(개인정보) + 무료 대량 소스 부재 | Source Rights Registry 8코드(§4.2)로 소스별 저장·사용 범위 통제하며 유료·적법 소스만 단계적 추가. 수집량보다 구매신호 우선 | 조사 30k / 어댑터 약 150k/소스 | 양보다 신호 기반 차별화. 법적 하자 없는 재고 확보 | CBP 구독 견적 확보 + 신규 소스 1개 이상 Source Rights 코드 부여 후 파이프라인 편입 | 로드맵확정·실행대기
10 | 고객당 바이어 100건 소진 시 수만 건 DB 급속 고갈 | 8 | 고갈 시 후발 고객에게 팔 재고가 없어 성장 정지 | P0-B | 슬롯 경제 설계 완료(§5.2·§7.4: 월 최대 2건·쿨다운 30일·delivered만 소진·hard_bounce 100% 복원). 30K DB 기준 약 100고객 6배 여유 계산 확인 | 열람·다운로드형 모델은 데이터를 소모재로 소진시킴 | 바이어당 월 접촉 상한 2건 + 슬롯 배타성(동일 바이어·품목군 1개사) + 쿨다운 30일 + delivered만 확정 차감 | 설계 완료 / 구현 약 80k | 동일 DB로 수용 고객 수 수십 배 확대. 바이어 피로도 억제로 응답률 유지 | 슬롯 재고·쿨다운이 DB 제약과 오케스트레이터 로직으로 강제되고 소진 시뮬레이션 통과 | 설계완료·구현대기
11 | 캠페인 발송·응답 흐름의 상태 추적 부재 | 9·10 | 상태머신 없으면 슬롯 소진·크레딧 정산·성과 카드 계산이 전부 불가 | P0-B | DRAFT→…→CLOSED_WON/LOST 12단계 + 예외 상태 9종 설계 완료(§5.1). 전이 목록: [아키텍처] 섹션 | 현재 코드에 캠페인 개념 자체가 없음(문서만 존재) | Campaign Orchestrator 상태머신 구현 + Send Adapter(SES 등)·Webhook Processor·Response Relay 연동 | 약 120k | 발송 전 과정의 감사 가능성·성과 집계 자동화 | 모든 상태 전이가 이벤트 로그로 남고 비정상 전이가 거부됨 | 대기
12 | 성사확률을 높다고 증명할 방법 부재(구매 전 신뢰 형성 불가) | 6 | 증명 없는 성과 주장은 knok류와 동일한 불신 유발. 판매 전환의 핵심 근거 | P0-C | 방법론은 세션에서 확정(대조군 실험 100 vs 100·30일, 분모 공개 성과 카드). 단 대조군 실험 설계는 문서 미반영 — §10 P1 ⑩에 과제로만 존재 | 계약 성사는 통제 불가 변수(제품력·가격)라 직접 보장 불가 | 선행지표(전달률·오픈·긍정응답) 공개 + 리스크는 환불·차감으로 흡수. 대조군 실험 설계를 문서화 후 파일럿에서 실행 | 문서화 20k / 실행 N/A(운영) | 과장 광고 리스크 없이 신뢰 형성. 경쟁사 자기보고 지표와 차별화 | 실험 설계 문서화 + 첫 대조군 실험 리포트 1건 공개 | 방법론확정·문서화대기
13 | 운영자가 통제할 화면 부재(어드민 10화면 + 고객 3화면) | 9·10 | 수동 운영(컨시어지 파일럿)조차 어드민 없이는 불가능 | P0-C | 화면 목록 §9.2 정의 완료. 상세 명세 미작성. 화면 전수 목록: [아키텍처] 섹션 | 프론트는 검색·과금 UI만 존재. 통제 화면 전무 | 어드민 10화면 + 고객 3화면 명세 후 구현 | 명세 100k / 구현 약 400k | 운영 병목 제거. 파일럿 수동 운영 가능 | 어드민에서 캠페인 승인→발송→성과 확인 전 과정이 클릭으로 수행됨 | 대기
14 | 무료 진입점 부재 — Export Product Passport 미구현 | 11·13 | 무료 미끼 없이 체험 유료 전환 불가. knok 대비 온보딩 차별화 핵심 | P0-C | 필드 7구분·무료 산출물 7종(블러 미리보기 1건 포함) PRODUCT.md §3·ARCHITECTURE.md §7.5 정의 완료 | 무료 단계 상품이 설계상만 존재 | 제품 등록→Passport 생성→매칭 가능 바이어 수·블러 미리보기 노출 화면 구현. 데이터는 CUSTOMER_PROVIDED 격리 | 약 150k | 리드 확보 비용 절감(CAC)·매칭 정밀도 플라이휠. 체험 결제 전 가치 증명 | 무료 가입자가 Passport 발급 후 블러 미리보기 1건을 보는 플로우 동작 | 대기
15 | 검증되지 않은 시장 가설(자동화 전 수동 검증 필요) | 1·6 | 전면 구현 전 컨시어지 파일럿으로 수요·응답률 실측이 저비용 검증 경로 | P0-C | 파일럿 방식(수동 매칭·수동 발송 5~10개사) 설계 완료 | 제품 없이 가설(전환 3%·응답률)만 존재 | 고객 5~10개사 대상 수동 컨시어지 파일럿 + 대조군 실험 병행 후 결과로 Phase 1 투자 판단 | N/A(운영) | 실패 시 손실 최소화. 성공 시 성과 카드 실데이터 확보 | 파일럿 5개사 완료 + 긍정 응답률 실측치 리포트 1건 | 대기
16 | 해외 바이어 대상 인바운드 홍보 채널 부재(아웃바운드 의존) | 6·7 | 아웃바운드 단독으론 응답률 한계. KOTRA·GoBizKorea가 못 하는 품목 특화 상시 노출이 차별화 축 | P0-C | 전략 방향만 확정(옵트인 인바운드 RFQ가 수집 로드맵·Phase 2 과제에 포함). 실행 미착수 | 바이어가 먼저 찾아올 접점(영문 랜딩·검색 노출)이 없음 | 영문 인바운드 RFQ 랜딩 + Passport 영문 제품 페이지 SEO + 전시회 명부 연계. 유입 문의는 CONSENTED_INBOUND 코드로 적재 | 랜딩 구현 약 100k | 옵트인 리드 확보(법적 최상급 근거) + 마케팅 비용 절감 | 영문 RFQ 랜딩 공개 + 인바운드 문의 1건 이상 CONSENTED_INBOUND로 적재 | 대기
17 | 측정 체계 부재 — 전환 퍼널·KPI 실측 불가 | 6·15 | 판단 기준은 정했지만 측정 수단이 없음. LTV 168→336만원 목표(§7)도 가정에 불과 | P0-D | 3%/30% 기준 PRODUCT.md §2.0, KPI 정의 ARCHITECTURE.md §9.4 확정. 긍정 응답률 5~15%는 세션 벤치마크로 문서 미반영. 지표 전수: [KPI기준] 섹션 | 이벤트 계측·집계 인프라 미구축 | 퍼널 이벤트 스키마 정의 + 무료→체험→캠페인→구독 대시보드 + KPI 실측 수집. 벤치마크 수치 문서화 포함 | 약 100k | 감이 아닌 기준값 기반 상품·가격 의사결정 | 주간 퍼널 리포트 자동 생성 + 3%/30% 기준 알람 + 주성과 KPI 첫 실측값 기록 | 대기
18 | 무역보험(K-SURE) 연계 방법과 락인 효과 | 3 | 안전거래 차별화 요소. 단 정책 수치가 수시 변경됨(연 10회→3건 무료 오류 경험) | P1 | 현행 확인: 신규·리턴 3건 무료(등록 후 1년)·정상요금 33,000/49,500원(VAT 포함·후불제). Policy Registry(하드코딩 금지·verified_at) §8.2 확정 | 공공기관 정책 수치를 하드코딩하면 즉시 부패(과거 자료 인용 오류 재발) | K-SURE Policy Registry + Deal Workspace 워크플로(조사 후보 저장→신청 체크리스트→결과 기록→Buyer Risk Profile→보험 상태 관리) | 약 60k | 안전거래 포지셔닝('바이어를 만나는 곳'이 아닌 '안전하게 거래하는 곳'). 경쟁사 미보유 | Registry에 현행 정책 등록 + Deal Workspace에서 신청 동선 1개 동작 | Phase1대기
19 | 미국 수입기록(B/L) 확보 경로 — 무료 덤프 오판 정정 후속 | 4·10 | 실구매 신호 최상급 소스. 단 유료 경로만 존재함이 검증됨 | P1 | DLP FOIA 기각(2023-04-28·CBP-FO-2023-075587) 확인·문서 정정 완료(§2.2·§7.2). ImportYeti류 크롤링은 DB권 침해로 금지 확정 | CBP 원자료는 FOIA로 풀리지 않고 구독·상용만 허용 | 경로1: CBP 직접 구독(19 CFR 103.31, Collections Section 견적 요청이 Phase 1 첫 액션) / 경로2: 상용 벤더 라이선스(재판매·표시·파생 권리 계약 명시) 비교 후 선택 | 조사 약 30k | 실선적 기반 바이어 신호 확보(경쟁 우위) | 두 경로 견적 비교표 + 선택안의 Source Rights 코드 등록 | Phase1대기
20 | 아시아 인허가 DB(BPOM·PH FDA·NPRA·US FDA) 수집 어댑터 부재 | 4 | 화장품 인허가 보유=실수입 의지 신호. 무료·공개·적법 소스 | P1 | Regulatory Adapter 인터페이스·공통 출력 스키마 §7.3 설계 완료(어댑터 5종). 구현 미착수 | 수집 파이프라인이 CSV 수동 업로드 전제 | 국가별 어댑터 구현 + robots·약관 확인 후 Source Rights 코드 부여(OPEN_REUSE/INTERNAL_ANALYTICS) + 정규화 파이프라인 편입 | 약 150k/소스 | 이메일 없이도 기업 실재성·품목 검증된 재고 확충 | BPOM 1개 소스가 자동 수집→정규화→Buyer Core 적재까지 통과 | Phase1대기
21 | 수출바우처 수행기관 미등록(⑤번 가격 저항 대응의 전제) | 1·15 | 바우처 결제 허용 시 고객 실부담 25~50%로 절감되나 수행기관 등록이 선행 조건 | P1 | PRODUCT.md §10 Phase 1 과제로 등재됨. knok도 아카데미에 수출바우처 활용 안내 실재(경로 검증됨). 등록 절차 미착수 | 수행기관 자격이 없으면 바우처 결제 자체가 불가 | 산업부·중기부 수출바우처 수행기관 등록 신청(요건 확인 포함) | N/A(행정) | 고객 체감가 0원 경로 확보. Export Sprint·기관형 상품의 지원사업형 가격 실현 | 수행기관 등록 완료 + 상품 1개 바우처 결제 실적 | Phase1대기
22 | 경쟁 열세 리스크 상시 관리(knok 볼륨·Kmonds 교육 결합·동일 법인) | 7·11 | 경쟁사는 cold email 5,000~10,000건 볼륨전. 동일 전장에서 싸우면 패배 | R(상시) | knok/Kmonds 20건 사실 검증 CONFIRMED(동일 법인 348-81-02438). 포지셔닝 표 PRODUCT.md §9·적용 금지 4가지 §1 확정 | 볼륨·가격으로는 자본 게임이 됨 | 비채택 원칙 고수(연락처 열람·대량 콜드메일·캐럿 포인트·무조건 미팅 보장 금지) + 현재 구매신호·분모 공개·안전거래 차별화 | N/A(원칙) | 소모전 회피. 규제 강화 시 오히려 반사이익 | 분기 1회 경쟁사 상품·가격 변동 점검 기록 | 상시

## 작업분해
WBS | Phase | 구분 | 작업 항목 | 산출물·완료 기준 | 선행 작업 | 연관 과제 | 예상 토큰 | 상태
Phase 0 — 설계 산출물 (후속 문서 P0 5종 + 실험·약관)
W-001 | P0 | 문서 | ERD + 데이터 사전 작성 | docs/에 17테이블 ERD·데이터 사전 — 통합 금지 5테이블 분리 명시 | 없음 | 순위 4 | 80k | 완료
W-002 | P0 | 문서 | 슬롯 상품정의서 | 슬롯 식별키·파라미터·환불 규칙 정의서 (§7.4 기반) | W-001 | 순위 10 | 30k | 대기
W-003 | P0 | 문서 | 컴플라이언스 정책표 | 출처 권리·국가 규칙·보관/삭제·국외이전 통합 정책표 | 없음 | 순위 1·8 | 40k | 대기
W-004 | P0 | 문서 | 발송 상태도 | 캠페인 12+9 상태 전이도·이벤트 매핑 | 없음 | 순위 11 | 20k | 대기
W-005 | P0 | 문서 | 권한 매트릭스(RBAC) | 역할×리소스 권한표 — Vault 접근은 Broker 경유만 | 없음 | 순위 13 | 20k | 대기
W-006 | P0 | 문서 | 대조군 실험 설계서 | 100 vs 100·30일 실험 설계 문서화(현재 문서 미반영 상태 해소) | 없음 | 순위 12 | 20k | 대기
W-007 | P0 | 문서 | 보증·차감·환불 약관 문구 확정 | ①②(60일 차감·조건부 환불) 이용약관·결제 화면 문구 + 법무 검토 | 없음 | 순위 3·5 | 20k | 대기
Phase 0 — DB 스키마 (17테이블, ★=통합 금지)
W-008 | P0 | DDL | buyers · buyer_identifiers · buyer_signals | 마스터 3테이블 DDL (identifiers·signals 초기 JSONB 허용) | W-001 | 순위 4 | 15k | 완료
W-009 | P0 | DDL | contacts_vault ★ | 암호화 컬럼·별도 접근 계정·물리 분리 DDL | W-001 | 순위 1·4 | 20k | 완료
W-010 | P0 | DDL | contact_legal_basis ★ | 16필드 처리근거 원장 DDL (§4.1) | W-001 | 순위 4 | 15k | 완료
W-011 | P0 | DDL | source_registry | 8코드 + 정책 객체(JSONB) 스키마 | W-001 | 순위 9 | 10k | 완료
W-012 | P0 | DDL | suppression_entries ★ | 이메일·도메인·기업 단위 차단 DDL | W-001 | 순위 4 | 10k | 완료
W-013 | P0 | DDL | matches · slots | 배타성 유니크 제약(buyer+category+period) 포함 | W-001 | 순위 10 | 15k | 완료
W-014 | P0 | DDL | campaigns · campaign_recipients | approval_tasks 흡수 여부 결정 포함 | W-001 | 순위 11 | 15k | 완료
W-015 | P0 | DDL | messages · message_events · conversations | 불변 이벤트 저장 구조 | W-001 | 순위 11 | 15k | 완료
W-016 | P0 | DDL | credit_ledger ★ | append-only + 이벤트 enum(TRIAL_CREDITED·TRIAL_REFUNDED 포함) | W-001 | 순위 5 | 15k | 완료
W-017 | P0 | DDL | approval_tasks · audit_logs ★ | 감사 로그 불변 구조 | W-001 | 순위 4 | 10k | 완료
W-018 | P0 | DDL | 마이그레이션 체계 + 로컬 적용 | 버전 관리 마이그레이션으로 17테이블 로컬 Postgres 적용 확인 | W-008~017 | 순위 4 | 20k | 완료
Phase 0 — 백엔드 서비스
W-019 | P0 | 백엔드 | Vault Access Broker | 발송워커 직접 접속 금지 — 토큰·정책 검증 후 일시 복호화 | W-009 | 순위 1 | 100k | 완료
W-020 | P0 | 백엔드 | KMS·Secrets 키 관리 | Vault 암호화 키 관리·회전 | W-009 | 순위 1 | 40k | 대기
W-021 | P0 | 백엔드 | Source Rights Registry 서비스 | 초기 출처 매핑 로딩 + 정책 객체 평가 | W-011 | 순위 9 | 60k | 대기
W-022 | P0 | 백엔드 | Legal Basis Ledger 서비스 | 코드 7종 관리·전건 기록 | W-010 | 순위 1 | 60k | 대기
W-023 | P0 | 백엔드 | Suppression Registry 서비스 | 수신거부·민원·차단 등록·조회 | W-012 | 순위 8 | 40k | 대기
W-024 | P0 | 백엔드 | Compliance Decision Engine | Legal Basis + Country Rule Matrix + Suppression 3중 게이트, default-deny | W-021~023 | 순위 8 | 120k | 대기
W-025 | P0 | 백엔드 | Manual Review Queue | 미분류·경계 건 수동 검토 큐 | W-024 | 순위 8 | 30k | 대기
W-026 | P0 | 백엔드 | 정규화·Entity Resolution | 중복통합·golden_record_rule(덮어쓰기 금지) | W-008 | 순위 9 | 80k | 대기
W-027 | P0 | 백엔드 | Intent Score v1 | 배점 100점 체계 + 감점 — Eligibility와 분리 | W-026 | 순위 9 | 60k | 대기
W-028 | P0 | 백엔드 | Matching & Slot Service | 재고·배타성·월 2건 상한·쿨다운 30일 강제 | W-013 | 순위 10 | 100k | 대기
W-029 | P0 | 백엔드 | Campaign Orchestrator | 12+9 상태머신 — 비정상 전이 거부·이벤트 로그 | W-014·024 | 순위 11 | 120k | 대기
W-030 | P0 | 백엔드 | Send Adapter (SES) | 템플릿 검증(광고 표시·물리 주소·수신거부 링크) 포함 | W-029 | 순위 11 | 60k | 대기
W-031 | P0 | 백엔드 | Webhook Processor | delivered/bounce/complaint → §5.2 슬롯·크레딧 규칙 적용 | W-030 | 순위 11 | 60k | 대기
W-032 | P0 | 백엔드 | Response Relay | 익명 중계 회신·상호동의 시에만 연락처 공개 | W-031 | 순위 11 | 80k | 대기
W-033 | P0 | 백엔드 | Credit & Entitlement Ledger | 홀드·확정 차감·100% 복원·차감/환불 이벤트, 잔액=집계 뷰 | W-016 | 순위 5 | 100k | 대기
W-034 | P0 | 백엔드 | Audit Log 미들웨어 | 관리자 행위 전수 자동 기록 | W-017 | 순위 13 | 40k | 대기
W-035 | P0 | 백엔드 | Tenant Isolation·RBAC | 고객사 격리·역할 권한 적용 | W-005 | 순위 13 | 60k | 대기
Phase 0 — 어드민 화면 10종
W-036 | P0 | 어드민 | ① 바이어 검수 | Phase 0 최소 검증 조건 6항목 체크 UI | W-026 | 순위 13 | 40k | 대기
W-037 | P0 | 어드민 | ② 연락 가능성 검수 | Legal Basis·국가 규칙 확인 UI (평문 비노출) | W-022 | 순위 13 | 40k | 대기
W-038 | P0 | 어드민 | ③ 수동 매칭 | Passport×바이어 수동 매칭·근거 입력 | W-028 | 순위 13 | 40k | 대기
W-039 | P0 | 어드민 | ④ 캠페인 승인 | §6.2 체크리스트 6항목 내장 승인 화면 | W-029 | 순위 13 | 50k | 대기
W-040 | P0 | 어드민 | ⑤ 발송 큐 | 큐 상태·재시도 관리 | W-030 | 순위 13 | 30k | 대기
W-041 | P0 | 어드민 | ⑥ 응답 인박스 | 스팸·자동응답 분류·관심도 분류 | W-032 | 순위 13 | 50k | 대기
W-042 | P0 | 어드민 | ⑦ 슬롯·크레딧 관리 | 재고·원장 조회·수동 보정(감사 기록) | W-033 | 순위 13 | 40k | 대기
W-043 | P0 | 어드민 | ⑧ 출처 권리 관리 | 소스 등록·코드 부여·정책 객체 편집 | W-021 | 순위 13 | 40k | 대기
W-044 | P0 | 어드민 | ⑨ 수신거부 관리 | Suppression 등록·해제 이력 | W-023 | 순위 13 | 30k | 대기
W-045 | P0 | 어드민 | ⑩ 감사 로그 뷰어 | 행위 검색·필터 | W-034 | 순위 13 | 30k | 대기
Phase 0 — 고객 화면·상품·측정
W-046 | P0 | 고객 | Export Passport 입력 + 무료 결과 | 7구분 필드 입력 → 준비도 점수·적합국가·블러 미리보기 1건 | W-027 | 순위 14 | 100k | 대기
W-047 | P0 | 고객 | 바이어 매칭 근거 카드 | 신호·출처·검수 결과 표시(연락처 비노출) | W-028 | 순위 13 | 50k | 대기
W-048 | P0 | 고객 | 성과 퍼널 대시보드 | 분모 공개형(검수→발송가능→전달→응답→긍정→미팅→견적) | W-031 | 순위 17 | 60k | 대기
W-049 | P0 | 상품 | 체험 상품 결제 플로우 | Buyer Signal Check 결제 + 차감·환불 조건 표시(§2.0 ①②) | W-033 | 순위 3 | 60k | 대기
W-050 | P0 | 측정 | 퍼널 계측 + 3%/30% 알람 | 이벤트 스키마·주간 리포트·기준 알람 | W-048 | 순위 17 | 60k | 대기
Phase 0 — 컴플라이언스·운영
W-051 | P0 | 컴플라이언스 | 개인정보처리방침 국외이전 고지 | 5항목 고지 문구 게시 + 동의 플로우 + DPA 관리 | 없음 | 순위 7 | 20k | 대기
W-052 | P0 | 컴플라이언스 | KOTRA SNS 취득경로 확인 | 12,666건 취득 경로 문서화 → 코드 재분류(불가 시 발송 금지 격리) | 없음 | 순위 2 | 20k | 대기
W-053 | P0 | 컴플라이언스 | 약관 원문 증적 확보 | GoBizKorea·buyKOREA 약관 원문 수동 캡처 → docs/ 보관 | 없음 | 순위 6 | 10k | 대기
W-054 | P0 | 검수 | Phase 0 완료조건 10항목 통과 | §9.3 전 항목 충족 확인 후 Phase 0 종료 선언 | 전체 | 순위 4 | 20k | 대기
W-055 | P0 | 운영 | 컨시어지 파일럿 | 5~10개사 모집·수동 매칭·수동 발송 실행 | W-036 | 순위 15 | N/A | 대기
W-056 | P0 | 운영 | 대조군 실험 실행·공개 | 실험 리포트 1건 공개 | W-006·055 | 순위 12 | N/A | 대기
W-057 | P0 | 운영 | 고객사례 템플릿 | 파일럿 사례 작성 템플릿 | W-055 | 순위 15 | 10k | 대기
Phase 1 — 데이터 소스·상품 확장
W-058 | P1 | 데이터 | CBP Collections Section 견적 요청 | 19 CFR 103.31 구독 견적 확보 — Phase 1 첫 액션 | 없음 | 순위 19 | 10k | 대기
W-059 | P1 | 데이터 | 상용 벤더 B/L 견적·계약 | 재판매·표시·파생 권리 조건 비교 → 선정·계약·코드 재분류 | W-058 | 순위 19 | 30k | 대기
W-060 | P1 | 데이터 | IndonesiaBPOMAdapter | 공통 출력 스키마 11필드 준수, robots·약관 확인 후 코드 부여 | W-021 | 순위 20 | 150k | 대기
W-061 | P1 | 데이터 | PhilippinesFDAAdapter | 동일 | W-060 | 순위 20 | 100k | 대기
W-062 | P1 | 데이터 | MalaysiaNPRAAdapter | 동일 | W-060 | 순위 20 | 100k | 대기
W-063 | P1 | 데이터 | USFDAAdapter (MoCRA) | FOIA 공개 범위 내 시설등록 수집 | W-060 | 순위 20 | 100k | 대기
W-064 | P1 | 데이터 | 전시회 명부 조건 조사 | 주요 뷰티 전시회 명부 이용 조건·권리 확인 | 없음 | 순위 9 | 20k | 대기
W-065 | P1 | 상품 | Export Sprint 운영 체계 | 4주 커리큘럼·정원 8~15개사·3개월 Growth 포함 구성 | W-046 | 순위 21 | 60k | 대기
W-066 | P1 | 상품 | Meeting Ready Pack | 미팅 준비·통역·회의록·후속조치 상품화 | W-055 | — | 40k | 대기
W-067 | P1 | 상품 | 자동 후속발송 | 7일 후속 등 시퀀스 — 빈도상한 준수 | W-029 | — | 60k | 대기
W-068 | P1 | 상품 | Deal Workspace | 응답→미팅→샘플→견적→계약 추적 | W-032 | 순위 18 | 120k | 대기
W-069 | P1 | 상품 | K-SURE Policy Registry + 워크플로 | verified_at 관리 + 신용조사 신청 체크리스트·결과 기록·Risk Profile | W-068 | 순위 18 | 60k | 대기
W-070 | P1 | 행정 | 수출바우처 수행기관 등록 | 요건 확인·신청 — ⑤ 지불 주체 전환 경로 개통 | 없음 | 순위 21 | N/A | 대기
W-071 | P1 | 상품 | 구독 전환 오퍼(Growth/Pro) | 캠페인 종료 시점 구독 전환 플로우 | W-068 | — | 40k | 대기
W-072 | P1 | 문서 | 후속 문서 P1 5종 | Intent Score 명세·Source Rights 명세·보관/삭제·장애/백업·성과지표 설계 | P0 완료 | — | 100k | 대기
Phase 2 — 확장
W-073 | P2 | 상품 | Managed Export Desk | 전담 운영 체계(월 249만~399만) | P1 완료 | — | N/A | 대기
W-074 | P2 | 상품 | 기관형(Institution) 통합관리 | 지자체·기관 10~50개사 관리 화면 | W-073 | — | 150k | 대기
W-075 | P2 | 상품 | 익명 업종 벤치마크 | 품목군 평균 응답률 등 공개 | W-050 | — | 60k | 대기
W-076 | P2 | 데이터 | 영문 RFQ 인바운드 랜딩 | CONSENTED_INBOUND 적재 + Passport 영문 페이지 SEO | W-046 | 순위 16 | 100k | 대기
W-077 | P2 | 연동 | CRM·견적·샘플·계약 연동 | 외부 CRM 연동 | W-068 | — | 100k | 대기

## 아키텍처
구분 | 구성요소 | 정의·내용 | 문서 근거 | 구현 상태 | 비고
3대 설계 판단 (유지 확정)
설계 판단 | ① 플랫폼 중개 발송 | 연락처 판매가 아닌 플랫폼이 대신 발송·중계 | ARCHITECTURE.md §1 | 설계확정 | 전 상품 공통 제약
설계 판단 | ② 매칭·슬롯 판매 | 스톡형 DB 판매 금지 — 접촉 기회(슬롯)를 제한적으로 배분 | ARCHITECTURE.md §1 | 설계확정
설계 판단 | ③ Core/Vault 분리 | Buyer Core DB와 Contact Vault의 물리적·권한적 분리 | ARCHITECTURE.md §1 | 설계확정 | 통제의 물리적 토대
데이터 파이프라인 (11단계, §3 다이어그램)
파이프라인 | 1. 수집 소스 | CBP 구독/상용벤더 B/L · 규제DB(국가별 어댑터) · 전시회 · RFQ 인바운드 · 고객 업로드 | ARCHITECTURE.md §3 | 일부 보유 | [수집소스] 섹션 참조
파이프라인 | 2. Source Rights & Lineage Registry | 출처·계약·허용용도·수집일·만료일·원본 레코드 기록 | ARCHITECTURE.md §4.2·4.3 | 미구현
파이프라인 | 3. 정규화·Entity Resolution·DQ | 기업 식별 / 중복통합 / 필드 신뢰도 / golden_record_rule(신선도·신뢰도 가중, 덮어쓰기 금지) | ARCHITECTURE.md §3·4.3 | 부분(CSV 필터만) | 기존 GitHub Actions 파이프라인은 키워드 필터 수준
파이프라인 | 4. Compliance Decision Engine | Legal Basis Ledger + Suppression + Country Rule Matrix + Retention/Delete + Manual Review Queue의 통합 게이트 | ARCHITECTURE.md §3 | 미구현 | 발송 전 3중 게이트
파이프라인 | 5. 저장 3분리 | Buyer Core(기업정보) / Contact Vault(암호화·격리) / Event Store(불변 이벤트) | ARCHITECTURE.md §3 | 미구현
파이프라인 | 6. Matching & Slot Service | Intent Score ≠ Compliance Eligibility 분리 / Inventory / Exclusivity. Export Passport(판매자 데이터)와 양방향 매칭 | ARCHITECTURE.md §3·7.1·7.5 | 미구현
파이프라인 | 7. Campaign Orchestrator | 상태머신 기반: 검수→승인→슬롯예약→크레딧승인→발송→재시도→종료 | ARCHITECTURE.md §3·5.1 | 미구현
파이프라인 | 8. Send Adapter | SES/SendGrid — 국외이전 고지·DPA 관리 포함 | ARCHITECTURE.md §3 | 미구현 | 국외이전 5개 고지사항 선행
파이프라인 | 9. Webhook Processor + Response Relay | 반송·민원·수신거부 처리 / 익명 회신 중계·상호동의 후 연락처 공개 | ARCHITECTURE.md §3·5.3 | 미구현 | 연락처 공개는 양 당사자 동의 시에만
파이프라인 | 10. Attribution & Deal Workspace | 응답→미팅→샘플→견적→계약→신용조사→보험 추적. K-SURE 락인 | ARCHITECTURE.md §3·8 | 미구현
파이프라인 | 11. Credit/Billing Ledger | 차감·복원·환불·보상·정산 원장 | ARCHITECTURE.md §3 | 미구현
P0 컴포넌트 12종 (외부 리뷰 전면 수용, §2.1)
P0 컴포넌트 | Consent & Legal Basis Ledger | 연락처별 수집근거·동의·목적·철회 기록. 필수 필드 16개(contact_id~suppression_reason) | ARCHITECTURE.md §2.1·4.1 | 미구현 | 해외 수신자 업무 이메일에도 PIPA 적용(국적 불문)
P0 컴포넌트 | Source Rights Registry | 출처별 권리 8단계 코드 + 정책 객체(store_core/store_contact/use_for_scoring/show_company/send_outreach/commercialize) | ARCHITECTURE.md §2.1·4.2 | 미구현 | 코드별 매트릭스: [수집소스] 섹션
P0 컴포넌트 | Global Suppression Registry | 이메일·도메인·기업 단위 수신거부·민원·차단 통합 | ARCHITECTURE.md §2.1 | 미구현 | 통합 금지 테이블
P0 컴포넌트 | Campaign Orchestrator | 캠페인 상태머신 관리 | ARCHITECTURE.md §2.1·5 | 미구현
P0 컴포넌트 | Credit & Entitlement Ledger | 슬롯 예약·차감·복원·환불 원장 (TRIAL_CREDITED/TRIAL_REFUNDED 포함) | ARCHITECTURE.md §2.1 + PRODUCT §2.0 | 미구현 | 통합 금지 테이블
P0 컴포넌트 | Audit Log | 관리자 행위 전수 기록 | ARCHITECTURE.md §2.1 | 미구현 | 통합 금지 테이블
P0 컴포넌트 | Response Relay | 익명 중계 회신, 상호동의 후 연락처 공개 | ARCHITECTURE.md §2.1·5.3 | 미구현
P0 컴포넌트 | Tenant Isolation / RBAC | 고객사 간 격리, 역할별 권한 | ARCHITECTURE.md §2.1 | 미구현
P0 컴포넌트 | Vault Access Broker | 발송워커의 Vault 직접 접속 금지 — 토큰·정책 검증 후 일시 복호화 | ARCHITECTURE.md §2.1 | 미구현 | Vault 통제의 핵심
P0 컴포넌트 | Signal Store 4분리 | Event Store / Engagement Aggregate / Suppression·Frequency Store / Feature Store | ARCHITECTURE.md §2.1 | 미구현
P0 컴포넌트 | Regulatory Adapter | 규제DB 국가별 어댑터 + 공통 출력 스키마 11필드 | ARCHITECTURE.md §2.1·7.3 | 미구현 | BPOM/PH FDA/NPRA/US FDA(MoCRA)/Manual 5종
P0 컴포넌트 | Deal Workspace | K-SURE 연계를 안내 기능이 아닌 거래 관리 락인으로 | ARCHITECTURE.md §2.1·8 | 미구현
상태머신·규칙
상태머신 | 캠페인 정상 경로 12단계 | DRAFT→COMPLIANCE_REVIEW→APPROVED→SLOT_RESERVED→CREDIT_AUTHORIZED→QUEUED→SENDING→DELIVERED→RESPONDED→QUALIFIED→INTRODUCED→CLOSED_WON/LOST | ARCHITECTURE.md §5.1 | 설계확정
상태머신 | 캠페인 예외 상태 9종 | REJECTED_COMPLIANCE·SUPPRESSED·HARD_BOUNCED·SOFT_BOUNCED·RETRYING·CANCELLED·CREDIT_RESTORED·REFUNDED·COMPLAINT_RECEIVED | ARCHITECTURE.md §5.1 | 설계확정
상태머신 | 바이어 검증 상태 10종 | DISCOVERED→IDENTIFIED→ACTIVE_SIGNAL→CONTACTABLE→VERIFIED→ENGAGED→QUALIFIED→CONVERTED (+SUPPRESSED·DORMANT) | ARCHITECTURE.md §7.1 | 설계확정
규칙 | 이벤트→슬롯·크레딧 규칙 | queued/sent=홀드 · delivered=소진+확정차감 · soft_bounce=재시도 후 판단 · hard_bounce=복원 100% · complaint/unsubscribe=복원+Suppression · reply_positive=성과 인정 | ARCHITECTURE.md §5.2 | 설계확정
규칙 | Intent Score 배점 | 수입이력 25/빈도·증가율 15/HS적합 15/전시회 10/규제등록 10/기업규모 10/이메일반응 10/신선도 5 (100점). 감점: 미갱신 -10·도메인 불일치 -20·기능 미확인 -10·부정응답 -30 | ARCHITECTURE.md §7.1 | 설계확정 | 점수와 발송 가능(Eligibility)은 별개
규칙 | Phase 0 최소 검증 조건 | 기업 실재 + 공식 도메인 + 품목 관련성 + 24개월 내 신호 1개 + 발송 금지 아님 + 출처·수집일 추적 가능 | ARCHITECTURE.md §7.1 | 설계확정 | 체험 환불 보증의 검수 기준
규칙 | 슬롯 정의·파라미터 | 슬롯=특정 바이어·품목군·기간·판매자의 제한적 발송 권리. 기간 30일/배타 1개사/바이어 월 2건/쿨다운 30일/무응답 환불 없음/수신거부 누락·실재 오류는 전액 환불 또는 대체 | ARCHITECTURE.md §7.4 | 설계확정
Phase 0 스키마 (17테이블, §9.1)
테이블 | buyers · buyer_identifiers · buyer_signals | 바이어 마스터·식별자·신호 (identifiers·signals는 초기 JSONB 허용) | ARCHITECTURE.md §9.1·2.3 | 미구현 | 경량화 허용
테이블 | contacts_vault ★ · contact_legal_basis ★ | 연락처 암호화 저장 · 처리근거 원장 | ARCHITECTURE.md §9.1·2.3 | 미구현 | ★=통합 금지(분리 자체가 통제)
테이블 | source_registry · suppression_entries ★ | 출처 권리 · 수신거부/차단 | ARCHITECTURE.md §9.1·2.3 | 미구현
테이블 | matches · slots · campaigns · campaign_recipients | 매칭·슬롯 재고·캠페인·수신자 | ARCHITECTURE.md §9.1 | 미구현 | approval_tasks는 campaigns 상태 컬럼으로 흡수 가능
테이블 | messages · message_events · conversations | 발송 메시지·이벤트·중계 대화 | ARCHITECTURE.md §9.1 | 미구현
테이블 | credit_ledger ★ · approval_tasks · audit_logs ★ | 크레딧 원장 · 승인 태스크 · 감사 로그 | ARCHITECTURE.md §9.1·2.3 | 미구현 | 단일 Postgres 인스턴스 허용
화면 (어드민 10 + 고객 3, §9.2)
어드민 화면 | 10종 | 바이어 검수 / 연락 가능성 검수 / 수동 매칭 / 캠페인 승인 / 발송 큐 / 응답 인박스 / 슬롯·크레딧 / 출처 권리 관리 / 수신거부 관리 / 감사 로그 | ARCHITECTURE.md §9.2 | 미구현 | 상세 명세 미작성
고객 화면 | 3종 | Export Passport 입력·무료 진단 결과 / 바이어 매칭 근거 카드 / 성과 퍼널 대시보드(분모 공개형) | ARCHITECTURE.md §9.2 + PRODUCT §10 | 미구현
Phase 0 완료 조건 (10항목 전부 충족 시 종료, §9.3)
완료조건 | 1~5 | ① 일반 API 연락처 평문 조회 불가 ② 관리자 화면도 원칙적 평문 비노출 ③ 발송 전 수신거부·빈도상한 자동 확인 ④ 처리근거 없는 연락처 발송 큐 등록 불가 ⑤ 발송 승인자·시각 기록 | ARCHITECTURE.md §9.3 | 0/10
완료조건 | 6~10 | ⑥ 하드바운스·컴플라이언스 차단 시 크레딧 자동 복원 ⑦ 바이어 회신 플랫폼 중계함 확인 ⑧ 고객별 발송·응답·미팅 성과 추적 ⑨ 출처별 사용권리·원본 추적 ⑩ 관리자 행동 전수 감사 로그 | ARCHITECTURE.md §9.3 | 0/10
후속 설계 문서 (§10)
후속 문서 | P0 5종 | ① 슬롯 상품정의서 ② 컴플라이언스 정책표 ③ 발송 상태도 ④ 데이터 사전·ERD ⑤ 권한 매트릭스 | ARCHITECTURE.md §10 | 미작성 | ERD가 개발과제 순위 4와 연동
후속 문서 | P1 5종 | ⑥ Intent Score 산정명세 ⑦ Source Rights Registry 명세 ⑧ 보관·삭제 정책 ⑨ 장애·백업·복구 ⑩ 성과지표·대조군 실험 설계 | ARCHITECTURE.md §10 | 미작성 | ⑩이 개발과제 순위 12와 연동
공통 통제 레이어
공통 통제 | 인프라 통제 7종 | Tenant Isolation / RBAC / Audit Log / KMS / Secrets / Monitoring / Backup / Incident Response | ARCHITECTURE.md §3 | 미구현
원칙 | 개발 순서 | 상태머신·DB 스키마 확정 → API → 화면 (화면 먼저 개발 금지) | ARCHITECTURE.md §2.1·서문 | 적용 중 | 외부 리뷰 수용 사항

## 수집소스
구분 | 소스 | 건수 | 초기 Source Rights 코드 | Core 저장 | 발송 | 상품화 | 적법성 근거·조건 | 상태 | 다음 액션
보유 데이터 (18,012건 + 비화장품 2,083건, 2025-04 기준)
보유 | KOTRA SNS 마케팅 수집 바이어 | 12,666 | UNKNOWN (기본값·격리) | 격리 | 불가 | 불가 | 취득 경로·공공누리 유형 미확인 — 확인 후 재분류. 미부착 자료는 사전 협의 필요 | 검증필요 | 취득 경로 문서화 → 코드 재분류 (개발과제 순위 2)
보유 | GoBizKorea 인콰이어리 2024 | 2,429 | INTERNAL_ANALYTICS | 가능 | 불가 | 결과만 | 약관상 재판매 금지 — 원문 직판 불가, 내부 분석·파생 결과만 활용 | 코드확정 | 약관 원문 증적 확보 (개발과제 순위 6)
보유 | GoBizKorea 인콰이어리 2021~2023 | 2,981 | INTERNAL_ANALYTICS | 가능 | 불가 | 결과만 | 동일 (약관 재판매 금지) | 코드확정 | 동일 + 신선도 감점 반영(24개월 신호 조건)
보유 | GoBizKorea 구매오퍼 | 166 | INTERNAL_ANALYTICS | 가능 | 불가 | 결과만 | 동일. 구매 의향 공식 신청 — Intent Score 상위 신호로 활용 | 코드확정
보유 | NIPA 글로벌ICT포털 | 1,853 | INTERNAL_ANALYTICS + 연락처 PROHIBITED | 가능(기업) | 불가 | 불가 | 이메일 자동수집 거부 명시 사이트(정보통신망법 §50조의2). 전화번호 100% 포함이나 연락처 Vault 저장 불가 | 코드확정 | 연락처 필드 파기·격리 처리 확정
계획 소스 (적법 수집 로드맵)
Phase 1 | CBP B/L 직접 구독 | — | CONTRACT_REQUIRED → 계약 후 재분류 | 보류 | 불가 | 불가 | 19 CFR 103.31 AMS manifest 유료 구독. B/L은 구매의도 신호이지 연락 동의가 아님 — 발송은 별도 Legal Basis 필요 | 대기 | Collections Section 견적 요청 = Phase 1 첫 액션 (순위 19)
Phase 1 | 상용 벤더 B/L 라이선스 | — | CONTRACT_REQUIRED → 계약 후 재분류 | 보류 | 불가 | 불가 | 계약서에 재판매·기업명 표시·파생 점수 상업화·보관 기간 권리 명시 필수 | 대기 | CBP 구독과 견적 비교 후 선택
금지 | ImportYeti 등 가공 사이트 크롤링 | — | 금지 | 불가 | 불가 | 불가 | DB제작자권 침해 구조(잡코리아 v 사람인 판례와 동형) | 배제확정 | 사용하지 않음
배제 | DLP 무료 B/L 덤프 | — | 존재하지 않음 | — | — | — | FOIA 요청(CBP-FO-2023-075587) 2023-04-28 거부 — 공개 데이터셋 없음. 이전 로드맵에서 삭제 | 배제확정 | 없음 (기록 유지 목적)
Phase 1 | 인도네시아 BPOM (화장품 notification) | — | 국가별 검토 → OPEN_REUSE/INTERNAL_ANALYTICS | 검토 후 | 불가 | 검토 후 | 기업 사실정보 위주 공개 규제DB. robots·약관 확인 후 코드 부여 | 대기 | IndonesiaBPOMAdapter 구현 (순위 20)
Phase 1 | 필리핀 FDA | — | 동일 | 검토 후 | 불가 | 검토 후 | 동일 | 대기 | PhilippinesFDAAdapter
Phase 1 | 말레이시아 NPRA | — | 동일 | 검토 후 | 불가 | 검토 후 | 동일 | 대기 | MalaysiaNPRAAdapter
Phase 1 | 미국 FDA (MoCRA 시설등록) | — | 동일 | 검토 후 | 불가 | 검토 후 | FOIA 공개 범위 내 | 대기 | USFDAAdapter
Phase 1~2 | 전시회 참가·바이어 명부 | — | 출처별 검토 | 검토 후 | 검토 후 | 검토 후 | 명부별 이용 조건 상이 — 개별 검토. Intent Score 배점 10점 항목 | 대기 | 주요 뷰티 전시회 명부 이용 조건 조사
Phase 2 | 바이어 RFQ 인바운드 | — | CONSENTED_INBOUND | 가능 | 가능 | 가능 | 유일한 완전 자유 재사용 코드 — 바이어가 직접 동의·요청한 데이터 | 대기 | 영문 RFQ 랜딩 구축 (순위 16)
상시 | 고객 업로드 | — | CUSTOMER_PROVIDED | 격리 | 고객 범위 내 | 제한 | 테넌트 격리. 매칭·스코어링 사용 동의를 수집 시점에 명시(Export Passport 포함) | 설계확정 | Passport 입력 화면과 함께 구현
Source Rights 8코드 매트릭스 (§4.2 — 코드별 허용 범위)
코드 | OPEN_REUSE | — | — | 가능 | 조건부 | 가능 | Vault 저장 조건부 | 정의확정
코드 | INTERNAL_ANALYTICS | — | — | 가능 | 불가 | 결과만 | Vault 저장 불가 | 정의확정
코드 | OUTREACH_ALLOWED | — | — | 가능 | 가능 | 슬롯 가능 | Vault 저장 가능 | 정의확정
코드 | CUSTOMER_PROVIDED | — | — | 가능 | 고객 범위 내 | 제한 | Vault 격리 | 정의확정
코드 | CONSENTED_INBOUND | — | — | 가능 | 가능 | 가능 | 완전 자유 재사용 | 정의확정
코드 | CONTRACT_REQUIRED | — | — | 보류 | 불가 | 불가 | 계약 체결 전 보류 | 정의확정
코드 | PROHIBITED | — | — | 통계만 | 불가 | 불가 | Vault 저장 불가 | 정의확정
코드 | UNKNOWN (기본값) | — | — | 격리 | 불가 | 불가 | 미확인 출처는 전부 격리 — default-deny | 정의확정

## 상품가격
구분 | 상품·항목 | 핵심 산출물·내용 | 가정 가격 | 근거 | 상태
상품 사다리 9단계 (모든 상품은 내부적으로 슬롯·크레딧으로 환산, 연락처 열람권은 어느 단계에도 없음)
무료 | Export Product Passport | 수출여권·준비도 점수·적합국가 3개·적합 바이어 유형·실명 블러 미리보기 1건·누락자료 체크리스트·예상 BEP·영문 제품 페이지 | 0원 | PRODUCT.md §2·3 | 미구현
체험 | Buyer Signal Check | 바이어 유형·국가·적합성 신호 3건. 전액 차감·환불 보증 대상 | 3.9만~9.9만원 | PRODUCT.md §2 | 미구현
진단 | Market Validation | 국가·규제 분석 + 검증 바이어 매칭 5개사. 전액 차감 대상 | 29만~49만원 | PRODUCT.md §2 | 미구현
실행 | Outreach Campaign | 검증 바이어 10개사 중개접촉 + 응답 리포트 | 99만~149만원 | PRODUCT.md §2 | 미구현
미팅 | Meeting Ready Pack | 미팅 준비·통역·회의록·후속조치 | 49만~79만원 | PRODUCT.md §2 | 미구현
교육 | Export Sprint | 4주(8~12시간)·8~15개사: 1주 Passport 완성→2주 Target Market→3주 Campaign Draft→4주 실제 캠페인 실행. 3개월 Growth 포함 | 99만~199만원 (지원사업형 200만~300만) | PRODUCT.md §2·5 | 미구현
구독 | Growth Workspace | 월 매칭·발송·후속관리 + Deal Workspace (셀프서비스+자동화) | 월 49만~79만원 | PRODUCT.md §2·6 | 미구현
구독 | Pro | Growth + 월 1회 전문가 검수 | 월 99만~149만원 | PRODUCT.md §6 | 미구현
관리형 | Managed Export Desk | 전담 매니저·미팅지원·견적관리. 조건부 미팅 보증 대상 | 월 249만~399만원 | PRODUCT.md §2·6 | 미구현
기관형 | MarketGate Program / Institution | 지자체·기관 참여기업 10~50개사 통합관리 | 연 3,000만~1억원 | PRODUCT.md §2·6 | 미구현
가격 저항 대응 5종 (전부 적용 — 가격 인하는 하지 않는다. 우선순위: ①②③ 결과 불확실성 제거 최우선)
① 전액 차감 | 선불금화 | 체험·진단 결제액은 결제일로부터 60일 내 상위 상품(Outreach Campaign 이상) 결제 시 전액 차감. 원장 이벤트 TRIAL_CREDITED. 가격표·결제 화면에 조건 명시 | — | PRODUCT.md §2.0 | 설계확정
② 조건부 환불 | 환불 보증 | 체험 상품: 산출 신호 3건 중 품목 적합성 검수(§7.1 최소 검증 조건) 통과 바이어 0건이면 전액 환불. 원장 이벤트 TRIAL_REFUNDED, 사유·승인자 감사 로그 | — | PRODUCT.md §2.0·4 | 설계확정
③ 블러 미리보기 | 무료 절단선 조정 | Passport 무료 결과에 실명 블러 바이어 1건 — 국가·규모·수입 신호는 공개, 기업명·연락처 비노출. 유료 절단선을 '누군지 보고 싶다' 직전에 배치 | — | PRODUCT.md §2.0·3 | 설계확정
④ 앵커링 | 비교 프레임 | 체험상품은 캠페인(99만~149만) 옆에만 배치. 카피: '연락처 1건 열람이 아니라, 실수입 증거로 검증된 바이어와 접촉 근거를 드립니다' | — | PRODUCT.md §2.0·8 | 설계확정
⑤ 지불 주체 전환 | 수출바우처·지자체 | 지원사업 결제 경로(고객 체감가 0원). 수행기관 등록이 Phase 1 과제 | — | PRODUCT.md §2.0·10 | 등록 미착수
보증 조건표 (고정 — 무조건적 미팅 보장 금지)
보증 가능 | 바이어 기업 실재 / 품목 적합성 검수 / 발송 성공(delivered) / 무효 연락수단 교체 / 약정 수의 중개접촉 실행 | 표준 문구: 검수기준 충족 바이어에게 정해진 횟수의 적법한 중개접촉을 실행하고, 무효·중복·접촉불가 바이어는 교체한다 | — | PRODUCT.md §4 | 설계확정
조건부 | 미팅 불성사 시 후보 교체 (Managed 한정) | 3개월 적격 미팅 0건 시 다음 달 후보 매칭·접촉 무상 연장 | — | PRODUCT.md §4 | 설계확정
보장 곤란 | 긍정 응답 | 실측 벤치마크만 제시 (보장 문구 금지) | — | PRODUCT.md §4 | 설계확정
보장 불가 | 수출계약 | 성약 보장 문구 전면 금지 | — | PRODUCT.md §4 | 설계확정
LTV 목표 (가정 시나리오 — 실측 전)
LTV | 반영 전 → 반영 후 | 첫 상품 캠페인 129만 → 체험 9만+캠페인 129만 / 구독 전환 30%(가정)·월 79만×8개월(가정) / 구독 고객 LTV 168만→820만 / 가중평균 168만→336만(2배) | — | PRODUCT.md §7 | 가정(실측 전)
UX 원칙 (§8)
UX | 크레딧 내부화 | 내부 원장은 크레딧, 고객 화면은 행동 단위('신규 바이어 접촉 10개사') — 캐럿식 환산 전가 금지 | — | PRODUCT.md §8 | 설계확정
UX | 분모 공개 성과 카드 | 검수 30→발송가능 24→전달 22→응답 5→긍정 3→미팅 2→견적 1 — 정의·분모 공개로 경쟁사 자체수치와 차별화 | — | PRODUCT.md §8 | 설계확정

## 법률규제
구분 | 항목 | 내용·요건 | 정책·판정 | 근거 | 상태
Country Rule Matrix (기본 원칙: default-deny — 미검토 국가는 발송 불가, §6)
관할 | 미국 (CAN-SPAM) | 옵트아웃으로 적법. 정확한 헤더·비기만 제목·광고 표시·물리 주소·수신거부 수단 30일 유지·10영업일 내 처리. 위반 건당 최대 $53,088 | SEND_ALLOWED (옵트아웃 준수) | ARCHITECTURE.md §6 | 검증완료
관할 | 캐나다 (CASL) | 옵트인 원칙, 묵시 예외: 공개 게시 주소+직무 관련+수신거부 문구 없음. 증빙(수집 URL·일시) 기록 필수 | SEND_CONDITIONAL | ARCHITECTURE.md §6 | 검증완료
관할 | 프랑스 등 EU 관대국 | GDPR+ePrivacy §13 — LI 기반 가능. LIA 문서화 + 명확한 옵트아웃 | SEND_CONDITIONAL | ARCHITECTURE.md §6 | 검증완료
관할 | 독일·오스트리아 (UWG §7) | 사전동의 필요 | SEND_BLOCKED (옵트인 전) | ARCHITECTURE.md §6 | 검증완료
관할 | 영국 (PECR) | 법인 주소 제외 — corporate subscriber 여부 확인 | SEND_CONDITIONAL | ARCHITECTURE.md §6 | 검증완료
관할 | 한국 수신자 (망법 §50) | 옵트인. KISA 7차: '광고성 정보 수신동의' 명칭 명시(모호 명칭 불인정), 즉시 수신거부 | SEND_BLOCKED (옵트인 전) | ARCHITECTURE.md §6 | 검증완료
관할 | 기타 전체 | 미검토 | SEND_BLOCKED (기본값) | ARCHITECTURE.md §6 | —
해석 유보 | 한국 발신자→해외 수신자 망법 적용 | 역외 적용 해석 미확정 (검증 PARTIAL) | 보수적으로 (광고) 표시·수신거부 등 국내 요건을 전 발송에 준용 | ARCHITECTURE.md §6 | 보수 준용
Legal Basis 코드 7종 (§4.1)
코드 | OPTED_IN | 명시적 마케팅 수신동의 | 발송 가능 | ARCHITECTURE.md §4.1 | 정의확정
코드 | CONTRACT_REQUIRED | 계약 이행상 필요한 연락 | 해당 목적만 | ARCHITECTURE.md §4.1 | 정의확정
코드 | LEGITIMATE_INTEREST_REVIEW | 국가별 LI 검토 대상 | Country Rule Matrix 통과 시 | ARCHITECTURE.md §4.1 | 정의확정
코드 | PUBLIC_CORPORATE_CONTACT | 공개된 기업 대표 연락처 | 국가·목적별 검토 | ARCHITECTURE.md §4.1 | 정의확정
코드 | UNKNOWN_BASIS / WITHDRAWN / SUPPRESSED | 처리근거 불명확 / 동의 철회 / 민원·반송·차단 | 발송 불가 | ARCHITECTURE.md §4.1 | 정의확정
발송 공통 체크리스트 (COMPLIANCE_REVIEW 단계 6항목, §6.2)
체크리스트 | 6항목 | ① Legal Basis 발송 가능 ② Country Rule Matrix 통과 ③ Suppression 무매치 ④ 빈도상한·쿨다운 통과 ⑤ 승인 템플릿(광고 표시·물리 주소·수신거부 링크) ⑥ 국외이전 5개 고지사항 공개 상태 | 전 항목 통과 시에만 승인 | ARCHITECTURE.md §6.2 | 설계확정
핵심 법적 사실 (세션 조사·검증)
판례 | 잡코리아 v 사람인 | 저작권법 §93 DB제작자 권리 침해 — 크롤링·재게시에 120억 합의 선례 | 타사 DB 크롤링 전면 금지의 근거 | 세션 조사 | 확인됨
약관 | GoBizKorea 재판매 금지 | 인콰이어리·구매오퍼 데이터 재판매 금지 — 원문 직판 불가 | INTERNAL_ANALYTICS 코드의 근거 | 세션 조사(스니펫) | 원문 증적 필요
약관 | KOTRA 공공누리 | 제1~4유형별 상업적 이용 조건 상이 — 유형 미부착 자료는 사전 협의 | SNS 수집분 UNKNOWN 격리의 근거 | 세션 조사 | 유형 확인 필요
법률 | NIPA 이메일 자동수집 거부 | 정보통신망법 §50조의2 — 자동수집 거부 의사 명시 사이트 | 연락처 PROHIBITED 코드의 근거 | 세션 조사 | 확인됨
법률 | PIPA 역외 적용 | 해외 수신자의 개인 식별 가능한 업무용 이메일에도 개인정보보호법 적용(정보주체 국적 불문) | Legal Basis Ledger 전건 기록 의무 | ARCHITECTURE.md §4.1 | 검증완료
법률 | 국외이전 (§28조의8) | 제공·처리위탁·보관 모두 포함. 계약 이행 목적 처리위탁은 별도 동의 대신 처리방침 공개/고지(5개 사항)로 갈음 가능 + 보호조치 필요 | SES/SendGrid 사용 시 처리방침 5개 고지 + DPA 관리 | ARCHITECTURE.md §2.2 | 고지문 미작성
법률 | KISA 안내서 7차 개정 | 2026-03-04 게시. '광고성 정보 수신동의' 명칭 명시 필수, 즉시 수신거부 요구 | 옵트인 수집 UI 문구·승인 체크리스트 반영 | ARCHITECTURE.md §2.2 | 검증완료
K-SURE Policy Registry (§8.2 — 혜택 수치 하드코딩 금지)
K-SURE | 현행 공표 혜택 | 신규·리턴 고객 한정 국외기업 신용조사 3건 무료 (등록일부터 1년, K-Sight 게시) | UI에는 수치 대신 '대상여부 조회' 링크 + verified_at 표시 | ARCHITECTURE.md §8.2 | 2026-07-22 검증
K-SURE | 정상 수수료 | 중소중견 요약보고서 33,000원 / Full Report 49,500원 (VAT 포함, 후불제) | 동일 | ARCHITECTURE.md §8.2 | 2026-07-22 검증
K-SURE | 과거 제도 (표시 금지) | 연 10회 무료 + 초과 3만원'은 2019.10 시행 우대조치 — 현행 공식 페이지에 부재 | 표시 금지 레코드로 관리 | ARCHITECTURE.md §8.2 | REFUTED 처리
K-SURE | Registry 스키마 | policy_name, target_company_type, benefit_count, valid_from, valid_to, source_url, verified_at, manual_verification_required | — | ARCHITECTURE.md §8.2 | 설계확정

## 검증기록
No | 검증일 | 주장·쟁점 | 판정 | 확인 내용 | 반영 위치
1 | 2026-07-22 | K-SURE '연 10회 무료 신용조사' | REFUTED | 2019.10 과거 우대조치. 현행은 신규·리턴 한정 3건 무료(1년)·정상요금 33,000/49,500원(VAT 포함) | ARCHITECTURE §2.2·8.2
2 | 2026-07-22 | DLP(Data Liberation Project) 무료 CBP B/L 덤프 존재 | REFUTED | FOIA 요청 CBP-FO-2023-075587이 2023-04-28 거부('records unavailable via FOIA'). 공개 데이터셋 없음 — 무료 경로 로드맵에서 삭제, 유료 구독/상용 벤더로 대체 | ARCHITECTURE §2.2·7.2
3 | 2026-07-22 | KISA 정보통신망법 안내서 7차 개정 실재 | CONFIRMED | 2026-03-04 게시. '광고성 정보 수신동의' 명칭 명시 필수('혜택 알림' 등 불인정), 즉시 수신거부 요구 | ARCHITECTURE §2.2·6.2
4 | 2026-07-22 | SES/SendGrid 사용 = 개인정보 국외이전 해당 | CONFIRMED | 보호법 §28조의8: 제공·처리위탁·보관 모두 포함. 처리위탁은 처리방침 공개/고지(5개 사항)로 갈음 가능 + 보호조치 | ARCHITECTURE §2.2·6.2
5 | 2026-07-22 | 한국 발신자→해외 수신자 망법 §50 적용 | PARTIAL | 역외 적용 해석 미확정 — 보수적으로 국내 요건((광고) 표시·수신거부)을 전 발송에 준용 | ARCHITECTURE §6
6 | 2026-07-23 | knok/Kmonds 벤치마크 사실 주장 20건 | 전건 CONFIRMED | 캐럿 2,000원·최소 5만원 충전 / 열람 5캐럿·터치업 1차 10캐럿·2차 이상 30캐럿 / 세일즈팩 200캐럿 / 콜드메일 5,000·10,000건(고객 계정 발송) / 브랜드 등록 무료 / 아카데미 15h 300만원 VAT별도 / 멤버십 월 500만(12개월 450만) / 동일 법인(348-81-02438) | PRODUCT §1.1
7 | 2026-07-23 | knok 자체 실적 수치 신뢰성 | 자체주장·불일치 | 10,000회+ 매칭' 등은 자체 게재 주장. 사이트 내부에서도 수치 불일치(미팅 10,300 vs 9,000회, 156 vs 103개국) — 분모 공개형 성과 카드 차별화의 근거 | PRODUCT §1.1·8
8 | 세션 중 | GoBizKorea·buyKOREA 약관 재판매 금지 조항 | 검증필요 | HTTP 503 봇 차단으로 원문 미확보 — 검색 스니펫으로만 확인. 설계는 보수적(INTERNAL_ANALYTICS·default-deny)으로 선반영 | 개발과제 순위 6
9 | 세션 중 | KOTRA SNS 12,666건 취득 경로·동의 근거 | 검증필요 | README 기재만 존재. 공공누리 유형·원취득 경로 미확인 — UNKNOWN 격리 상태 | 개발과제 순위 2
10 | 세션 조사 | buyKOREA 성과 (국정감사 지적) | 참고 확인 | 결제 전환 0.5%, 성약률 5.02% — 공공 매칭 플랫폼의 구조적 한계(사후관리 부재) 방증. MarketGate 차별화 논거 | 세션 분석(문서 미반영)
11 | 세션 조사 | 한국 화장품 수출 시장성 | 참고 확인 | 2025년 수출 $11.43B(+12.3%, 세계 2위), 책임판매업체 15,342개사 — 목표 시장 규모 근거 | 세션 분석(문서 미반영)
12 | 세션 조사 | 콜드메일 응답률 벤치마크 | 참고 확인 | 평균 3~5%, 고타겟팅 15~25% — 긍정 응답률 5~15% 목표의 외부 근거. 문서 미반영(§4는 '실측 벤치마크만 제시' 원칙) | 개발과제 순위 17

## KPI기준
구분 | 지표·기준 | 정의·값 | 목표·임계값 | 근거 | 측정 상태
성과 KPI (§9.4)
주성과 | 긍정 응답률 | 관심 응답 ÷ 전달 완료(delivered) | 세션 벤치마크 5~15% (문서 미반영·실측 후 확정) | ARCHITECTURE.md §9.4 | 측정 전
주성과 | 미팅·견적·계약 전환 | 응답 이후 Deal Workspace 단계 전환 | 실측 후 설정 | ARCHITECTURE.md §9.4 | 측정 전
보조 | 전달률 / 오픈율 | delivered ÷ 발송 / open ÷ delivered | 실측 후 설정 | ARCHITECTURE.md §9.4 | 측정 전
운영 KPI (§9.4)
운영 | 바이어 소진율 | 빈도상한 대비 실제 접촉 비율 | 월 상한 2건·쿨다운 30일 내 관리 | ARCHITECTURE.md §9.4·7.4 | 측정 전
운영 | 슬롯 가동률 / 슬롯당 매출 | 판매 슬롯 ÷ 가용 슬롯 / 매출 ÷ 슬롯 | 실측 후 설정 | ARCHITECTURE.md §9.4 | 측정 전
운영 | 긍정응답 획득비용 / 중복접촉 차단률 | 비용 ÷ 긍정응답 / 차단 건 ÷ 시도 건 | 실측 후 설정 | ARCHITECTURE.md §9.4 | 측정 전
가격·상품 판단 기준 (PRODUCT §2.0 — 즉시 인하 금지)
전환 기준 | Passport→체험 전환율 | 무료 Passport 완성자 중 체험 구매 비율 | 3% 미만 지속 시에만 절단선·가격 재검토(A/B) | PRODUCT §2.0 | 측정 전
전환 기준 | 체험→캠페인 전환율 | 체험 구매자 중 캠페인 결제 비율 | 30% 이상이면 가격 인상 여지로 해석 | PRODUCT §2.0 | 측정 전
LTV·용량 (가정 — 실측 후 재계산)
LTV | 가중평균 LTV | 168만원 → 336만원(2배) 목표. 구독 고객 LTV 168만→820만(전환 30%·월 79만×8개월 가정) | 파일럿 실측 후 보정 | PRODUCT §7 | 가정
용량 | DB 수용 능력 | 30K DB 기준 약 100고객 운영 시 6배 여유 (슬롯 파라미터 적용 시) | 슬롯 경제로 소진 통제 | 세션 계산 | 가정
슬롯 파라미터 (§7.4 초기값)
슬롯 | 기간·배타성·상한 | 기간 30일 / 동일 바이어·품목군 1개사 / 바이어 월 최대 2건 / 쿨다운 30일 | — | ARCHITECTURE.md §7.4 | 설계확정
슬롯 | 환불 규칙 | 하드바운스·컴플라이언스 차단 = 크레딧 100% 복원 / 단순 무응답 환불 없음 / 수신거부 누락·기업 실재 오류 = 전액 환불 또는 대체 슬롯 | — | ARCHITECTURE.md §7.4 | 설계확정
외부 벤치마크 (참고)
참고 | 콜드메일 응답률 | 평균 3~5%, 고타겟팅 15~25% | 긍정 응답률 목표의 외부 근거 | 세션 조사 | 참고
참고 | buyKOREA | 결제 전환 0.5%, 성약률 5.02% (국정감사) | 공공 플랫폼 한계 방증 | 세션 조사 | 참고

## 오답노트
No | 발생일 | 오류 (무엇을 틀렸나) | 원인 | 교정 (무엇으로 바로잡았나) | 재발 방지 규칙 | 적용 범위
1 | 2026-07-22 | K-SURE '연 10회 무료 신용조사'를 현행 제도로 인용 | 2019년 과거 자료를 검증 없이 사용 — 공공기관 정책은 수시 변경됨 | 재검증으로 현행 확인(신규·리턴 3건 무료·33,000/49,500원) 후 문서 정정 | 공공기관 혜택·수수료 수치는 하드코딩 금지. Policy Registry에 verified_at과 함께 저장하고 UI에는 '대상여부 조회' 링크만 노출 | 설계 원칙 (§8.2)
2 | 2026-07-22 | Data Liberation Project 무료 CBP B/L 덤프를 Phase 1 데이터 소스로 추천 | 소스의 실존 여부를 확인하지 않고 로드맵에 반영 | 검증 결과 FOIA 기각(2023-04-28) 확인 — 무료 경로 삭제, 19 CFR 103.31 유료 구독/상용 벤더로 대체 | 데이터 소스는 실존·접근 가능성·권리 조건을 검증(CONFIRMED)한 뒤에만 로드맵에 올린다. 미검증 소스는 UNKNOWN으로 표기 | 데이터 전략 (§7.2)
3 | 2026-07-23 | 구글시트 생성 시 원문 번호 '1, 2, 10'이 날짜(2001-02-10)로 자동 변환됨 | 한국어 로캘의 날짜 자동 인식을 고려하지 않은 CSV 업로드 | 구분자를 '·'로 변경해 재생성, 재읽기로 확인 | 외부 시스템에 데이터를 쓴 후에는 반드시 다시 읽어 원본과 대조한다(쓰기≠검증). 숫자 나열 필드는 자동 형변환 방지 포맷 사용 | 산출물 전반
4 | 2026-07-23 | 모니터링 시트 v1·v2에서 아키텍처 구성요소·수집소스 인벤토리 등 대량 누락 | 세션 전체 포함' 요청을 과제 요약 1장으로 축약 — 원문서 전수 대조 없이 기억으로 작성 | ARCHITECTURE.md·PRODUCT.md 전문 재독 후 통합 워크북(v3)으로 전면 재작성 | 전수 기록 요청은 원본 문서를 다시 읽고 항목 단위로 대조하며 작성한다. 요약본을 전수 기록으로 제출하지 않는다 | 산출물 전반
5 | 2026-07-23 | 시트에 문서 섹션 번호 4건 부정확 인용(Vault Broker §4, 통합금지 §9, 크레딧 §5.3, 3%/30% §2.1) | 문서를 다시 열지 않고 기억으로 섹션 번호 인용 | 검증 에이전트 대조로 발견 — §2.1/§3, §2.3, §5.2, §2.0으로 정정 | 문서 참조(§ 번호·수치)는 인용 시점에 원문을 열어 확인한다. 기억 인용 금지 | 산출물 전반
6 | 2026-07-23 | 대조군 실험(100 vs 100)·응답률 5~15%를 문서에 있는 것처럼 시트에 기재 | 세션 합의와 문서 반영 상태를 구분하지 않음 | 세션 설계·문서 미반영'으로 명시 수정, 문서화를 별도 과제로 등재 | 모든 주장에는 상태 라벨을 붙인다: 문서 확정 / 세션 합의(미반영) / 가정 / 검증필요 | 기록 원칙
7 | 2026-07-23 | 개발현황 목록을 문제 단위 22건으로만 제공 — 작업 단위 분해 부재 | 문제 관리 관점과 개발 진행 관점을 구분하지 않고 한 목록으로 처리 | 작업분해(WBS) 탭 77건 추가 — DDL·서비스·화면·운영 단위로 전수 분해 | 개발 모니터링 산출물에는 문제 목록과 작업 분해(WBS)를 모두 포함한다. '전체'의 단위(문제/작업/문서 항목)를 산출 전에 정의한다 | 산출물 전반

## 원문목록
No. | 요청 요지 (이 세션의 사용자 메시지) | 결과·산출물
1 | 사업화 실현가능성·비용·대안 비판 평가 (관광앱 리포트 프레임워크 적용) | 확정/가설/검증필요 분류 평가 리포트 (채팅)
2 | KOTRA·GoBizKorea·NIPA 약관 상 상업적 재이용 가능 여부 조사 + 유료 상품 제외 필드 | 적법성 조사 → Source Rights 초기 매핑 (ARCHITECTURE §4.2)
3 | 무역보험 연계 방법·실현가능성 | K-SURE Deal Workspace 락인 설계 (§8)
4 | 바이어 데이터 수 부족 해결·수집 소스 (수집 등 실현가능하면 방법 무제한) | 적법 수집 로드맵 ([수집소스] 섹션)
5 | 갯수 확보가 안 되는 상황의 해결책 | 양→신호 전환 전략, 슬롯 경제
6 | 실제 성사확률·증명 방법·외국 바이어 홍보·KOTRA가 못하는 이유 | 대조군 실험·분모 공개 방법론 + 인바운드 채널 과제
7 | GoBizKorea는 이 방식이 아닌가 (차별점 확인) | 상시 워크플로 vs 일회성 매칭 차별화 논거
8 | 바이어 100건씩 쓰면 몇만 개 DB 금방 소진 문제 해결 | 슬롯 파라미터·빈도상한·쿨다운 (§7.4)
9 | 이 세션 모든 문제-해결방안을 감안한 아키텍처 설계 | ARCHITECTURE.md v1 초안
10 | 외부 아키텍처 리뷰 의견반영 (Vault Broker·상태머신·17테이블·K-SURE 정정) | ARCHITECTURE.md v2 확정본 (커밋 95b6dbe)
11 | knok/Kmonds 경쟁사 벤치마크 반영 재설계 | PRODUCT.md v1 (커밋 6d4ed12)
12 | 실제 코드 수정 금지·계획(문서)만 작성 | 전 세션 문서 전용 원칙 유지
13 | 체험가가 너무 비싸다고 느끼면 어떻게 하나 (가격 저항) | 가격 저항 대응 5종 설계
14 | PRODUCT.md에 차감 규칙·환불 보증 반영 | §2.0 ①② 반영 (커밋 c056bc7)
15 | 가격 인하 없이 5종 전부 적용 + 결과 불확실성 제거(①②③) 최우선 | §2.0 5종 전체 명문화 (커밋 74cc9f4)
16 | PR #60 병합 | main 병합 (커밋 0e0cb93)
17 | 세션 전체 포함 개발현황 모니터링 리스트를 구글시트로 (타세션 공유 가능) | 모니터링 시트 v1·v2
18 | 열 구성 12개로 변경 + 내용 수정·추가·점검 → 누락 보완 전면 재작성 | 본 워크북 v3